## 任务看板
任务名称 | 状态 | 任务详情 | 所属模块 | 更新日期 | 开始时间 | 结束日期 | 里程碑 | 里程碑完成时间
Agent 平台任务规划 | 进行中 | 1. 对整个平台研发任务进行拆分 2. 规划各个模块时间 | 基础建设 |  | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 基础设施完成 | 2026-05-15
代码结构和脚手架设计 | 未开始 | 1.结合 cc、Hermes、openclaw 设计项目结构 2. 配置文件设计等，tsconfig | 基础建设 |  |  |  | 基础设施完成 | 2026-05-15
数据库表结构和数据模型设计 | 未开始 | 1. 设计 Memory库/知识库/规则库/Prompt库/审计日志 的完整数据库表结构；定义 ORM 实体层和数据访问接口（Repository 模式）； | 基础建设 | 2026-04-27 10:34 |  |  | 基础设施完成 | 2026-05-15
ContextEnvelope 数据结构 | 未开始 | 1. 实现 ContextEnvelope 完整结构：session_id / task_id / biz_refs / memory_refs / rule_bindings，含序列化/反序列化， 2.定义全局核心类型：AgentRuntime、ContextEnvelope、BizRef、RunRef、RuleBinding、CapabilityBinding、ToolResult 等 | 上下文与 Prompt 管理 | 2026-04-27 11:35 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
build_system_prompt() 构建器 | 未开始 | 实现稳定可缓存的 system prompt 构建：角色边界 + 业务规则注入，支持 Anthropic prefix cache 策略 | 上下文与 Prompt 管理 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
build_tools() 统一 Tools 数组 | 未开始 | 合并 skill_tools + mcp_tools 为统一 tools 数组，严格对齐 Anthropic API tools 结构 | 上下文与 Prompt 管理 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
build_user_message() 动态构建 | 未开始 | 每次调用动态构建：场景上下文 + 任务进度 + 先验步骤结果 + 记忆 + 用户输入 + 输出指令 | 上下文与 Prompt 管理 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
对外服务接口设计（API） | 未开始 | 1. 设计 REST/WebSocket 对外接口：Agent 任务提交、流式消息推送、任务状态查询、Human-in-the-Loop 回调、审计查询等接口；输出 OpenAPI 3.0 规范文档 2. 这里会逐步增加接口文档设计 | 基础建设 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 基础设施完成 | 2026-05-15
QueryEngine 查询引擎 | 未开始 | 意图识别 + 槽位提取 + Query 改写扩写 + 上下文融合，输出结构化任务描述对象交 PlanningEngine | AgentRuntime 核心引擎 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
PlanningEngine 规划引擎 | 未开始 | 任务拆解为有序执行计划，对应 CC TodoWrite。每次工具调用后把当前计划状态注入提示，防止迷失 | AgentRuntime 核心引擎 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
Tool Loop 主循环 | 未开始 | 对应 CC agentLoop n0：模型决定调用工具→执行→结果回传→继续，直到不再调用为止。维护扁平消息历史 | AgentRuntime 核心引擎 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
PermissionGate 权限拦截 | 未开始 | 工具执行前校权，四级升级：自动执行/静默确认/显式确认/上级审批。ConfirmLevel 作为输入声明而非决策 | AgentRuntime 核心引擎 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
Human-in-the-Loop 触发器 | 未开始 | 遇不确定操作、PermissionGate 拦截高风险、OutputValidator 多次失败时暂停，等待人工确认后继续 | AgentRuntime 核心引擎 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
MemoryManager 记忆调度 | 未开始 | 不自存数据，决策：当前步骤是否需查长期记忆、查哪类、任务结束后哪些内容持久化写回 Memory 库 | AgentRuntime 核心引擎 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
ErrorHandler + Logger | 未开始 | 捕获工具失败/超时/外部报错，决策重试/降级/终止，并把错误信息整理后注入上下文供模型感知 | AgentRuntime 核心引擎 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
对外服务接口实现（API Server） | 未开始 | 基于 P1 设计的 OpenAPI 契约实现 HTTP/WS 服务层：Fastify 或 Express 路由、流式 SSE 推送、任务队列接入、鉴权中间件 | AgentRuntime 核心引擎 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
StreamingDispatcher 流式推送 | 未开始 | 对应 CC StreamGen，token 级流式推送。管理 h2A 中断插入机制，支持执行途中注入新指令 | 输出管理 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
SessionState + Checkpoint | 未开始 | 会话完整状态维护：多轮对话历史+当前执行进度+用户偏好。Checkpoint 断点续跑，网络中断后可恢复 | 会话管理 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
SemanticMapper 语义映射 | 未开始 | 行业动词→标准 sceneCode/actionCode 双向翻译。图书馆：扫码借书→CIRCULATION_CHECKOUT→ACTION_INIT | IndustryAdapter | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
BizRefBuilder 对象桥接层 | 未开始 | 行业对象→BizRef 结构转换：Reader/BookCopy/LoanRecord→BizRef，状态码翻译，FactSet 构建 | IndustryAdapter | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
CapabilityGateway 能力接入 | 未开始 | 业务 Agent 层：Tool通道(确定性直接生效)+Skill通道(非确定性输出建议)+SubAgent通道(长流程异步) | IndustryAdapter | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
图书馆领域服务对接 | 未开始 | 对接借阅/馆藏/读者/费用/规则引擎服务，通过 MCP 协议封装暴露给 Agent 调用 | IndustryAdapter | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
通用 Tools 基础工具集 | 未开始 | 文件读写/Shell执行/Web搜索/URL抓取/知识检索，对应 CC View/Edit/Bash/GrepTool/WebFetch 改写为 TS 模块 | 通用和业务能力单元 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
Skills 可复用能力片段 | 未开始 | 与行业无关的执行序列：文本摘要/多语言翻译/格式转换/数据提取。多 Tool 高层封装，供上层直接调用 | 通用和业务能力单元 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
业务 Tools & Skills（图书馆） | 未开始 | 查馆藏/办理借阅/查借阅记录/图书采编流程/自助续期。切换行业时只替换这里的工具集 | 通用和业务能力单元 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
Plugin/MCP 外部能力接入 | 未开始 | 基于 MCP 协议把第三方服务（图书馆 ILMS 等）统一封装为 Agent 可调用标准工具，不修改核心 | 通用和业务能力单元 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
规则引擎 RuleEngine | 未开始 | 从规则库加载合规要求/审批约束/操作限制，Agent 执行前校验行为合规性，切行业自动切规则集 | 通用和业务能力单元 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
SubAgentSpawner 子 Agent 派生 | 未开始 | 对应 CC dispatch_agent，并行探索/分支处理时派生独立子 Agent 执行子任务，深度限制防递归失控 | subagent 和业务模板 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
OutputValidator 输出校验 | 未开始 | 格式合规性+内容安全性检查，不符合预期自动触发重试，避免错误结果直接返回用户 | subagent 和业务模板 | 2026-04-27 11:36 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
业务模版库 BizTemplate | 未开始 | 行业提示词/配置模板/固定工作流。识别固定场景时直接走模板快速完成，无需走完整流程 | subagent 和业务模板 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
借阅全流程 Agent（图书馆） | 未开始 | 实现扫码借书/柜台归还/自助续期的完整 Agent 执行流：意图→规划→工具调用→权限确认→结果返回，覆盖正常路径与异常路径 | 业务 Agent 和快任务实现 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
争议处理 Agent（图书馆） | 未开始 | 实现状态争议/费用争议/特殊授权/异常工单的重路径 Agent：自动触发 Human-in-the-Loop，支持多轮确认与升级审批 | 业务 Agent 和快任务实现 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
采编快工作流（图书馆） | 未开始 | 图书采编流程快工作流：选书→报批→采购→编目，每步对应业务 Skill 组合，支持断点续跑 | 业务 Agent 和快任务实现 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
通用快工作流框架 | 未开始 | 抽象快工作流执行引擎：步骤定义/条件分支/并行执行/状态持久化，供各行业复用。图书馆为参考实现 | 业务 Agent 和快任务实现 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17
Docker 部署方案 & 实现 | 未开始 | 编写 Dockerfile（多阶段构建）、docker-compose.yml（包含 app/db/redis/mcp-servers），配置环境变量管理、健康检查、日志收集，输出部署运维手册 | 部署模块 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 系统上线可用 | 2026-07-31
端到端链路联调 | 未开始 | 打通完整链路：用户请求→QueryEngine→PlanningEngine→ToolLoop→PermissionGate→Adapter→领域服务→返回 | 测试方案 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 系统上线可用 | 2026-07-31
图书馆场景回归测试 | 未开始 | 覆盖8个核心 sceneCode：扫码借书/柜台归还/自助续期/预约取书/状态争议/费用争议/特殊授权/异常工单 | 测试方案 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 系统上线可用 | 2026-07-31
行业切换验证（第二行业） | 未开始 | 验证跨行业可复用性：引入烟草或水务 Adapter，上层 Runtime 零修改跑通基础场景 | 测试方案 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 系统上线可用 | 2026-07-31
性能 & Cost 监控 | 未开始 | CostMonitor 实时追踪 token 消耗，设置预算上限，超限触发告警或降级轻量模型 | 测试方案 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 系统上线可用 | 2026-07-31
审计链路 & 治理验证 | 未开始 | 验证关键节点完整审计链路：工具调用/模型决策/上下文变化全记录，支持复查/合规/复盘 | 测试方案 | 2026-04-27 11:36 |  |  | 系统上线可用 | 2026-07-31
研发策略确认 | 未开始 | 1.分析和确认现有框架cc、Hermes、openclaw中哪些模块可复用，哪些需要自研或二次迭代 | 基础建设 | 2026-04-27 11:47 |  |  | 基础设施完成 | 2026-05-15
基础组件准备 | 未开始 | 1. 当前仅存储pg 2. redis为主 3. milvus | 基础建设 | 2026-04-27 14:19 |  |  | 基础设施完成 | 2026-05-15
多 Session 并发调度 | 未开始 | Session 注册与生命周期管理、并发 Session 的 ContextEnvelope 隔离、Worker 池 / 任务队列接入（BullMQ）、单 Session 内 Tool Loop 不阻塞其他 Session、Session 超时清理与资源回收 | AgentRuntime 核心引擎 | 2026-04-27 14:38 |  |  | AgentRuntime 可运行 | 2026-07-11
读者智能体 | 未开始 |  | 业务 Agent 和快任务实现 | 2026-04-27 15:25 |  |  | 图书馆业务可运行 | 2026-07-17

## 💡 模板使用说明
标题 | 说明 | 附件 | 负责人
使用说明 | 👍 本看板可用作个人任务管理，直观展现任务进度与任务标签等各要素，任务呈现更清晰。 | image.png
操作说明 | 👍 你可以通过新增卡片来新增任务，并拖动卡片至不同的状态。 👍 对于任务状态已更改的任务，你也可以把它拖动到新的任务进度下。 💡 例如：可尝试拖动此张卡片至「进行中」，点击卡片来更改任务标签为「重要又紧急」并重新命名此卡片。 | 1222.gif | 柴新越
计算任务耗时 | 🤖 本看板可以自动计算你的任务完成耗时，当任务状态标记为“已完成”时，会自动计算标记的时刻和任务创建时候的时间差 | image.png